## Sumário
Plano de Testes — Pipeline de RAG ¦ Projeto NovaTech ¦ Exercício 1.3
Objetivo: verificar cada etapa do pipeline de RAG (ingestão → retrieval → geração) individualmente e de ponta a ponta, além de garantir que mudanças de documentos ou prompt não degradem a qualidade das respostas.
Categoria | ID | Qtd Testes | Tipo | Automação possível? | Prioridade | Aba
Testes de Ingestão | ING | 6 | Técnico | Alta (scripts) | Alta | ING
Testes de Retrieval | RET | 7 | Funcional | Alta (pytest) | Alta | RET
Testes de Geração | GER | 6 | Funcional | Média (LLM-as-judge) | Alta | GER
Testes de Contexto | CTX | 5 | Técnico | Média (parcial) | Alta | CTX
Testes E2E | E2E | 5 | Integração | Baixa (semi-manual) | Alta | E2E
Testes de Regressão | REG | 4 | Processo | Alta (CI/CD gate) | Crítica | REG
⚠ NOTA IMPORTANTE: Testes de IA são diferentes de testes tradicionais.
Testes de geração e E2E não são determinísticos: a mesma pergunta pode gerar respostas ligeiramente diferentes a cada execução. Por isso: • Para testes técnicos (ingestão, retrieval): use verificação exata (pass/fail binário). • Para testes de geração e E2E: use critérios da rubrica (Exercício 1.2) com threshold mínimo de pontuação (ex: ≥ 9/12 para aprovação). A regressão é flagged quando a pontuação média do lote cai mais de 10% em relação à baseline.

## Ingestão
Testes de Ingestão — Projeto NovaTech RAG
ID | Descrição do Teste | Pré-condição | Pergunta / Ação de Teste | Resultado Esperado | Critério Pass/Fail | Tipo (Auto/Manual) | Responsável | Status
ING-001 | Verificar contagem de documentos indexados | Pipeline de ingestão executado com os 5 documentos do Anexo A | Consultar Azure AI Search: quantos documentos estão indexados? | Exatamente 5 documentos indexados (POL-001, PROC-042, PROC-042-v2, SLA-2024, FAQ-Atendimento) | Pass: count == 5 Fail: count != 5 ou documento faltando/duplicado | Automático | Dev / QA | Pendente
ING-002 | Verificar integridade de conteúdo extraído (spot check) | Documentos indexados | Recuperar o chunk POL-001-B e comparar texto com o documento-fonte original | Texto do chunk é idêntico ao trecho da seção 3.2 da POL-001, sem caracteres corrompidos, quebras de linha incorretas ou texto faltando | Pass: similaridade textual ≥ 98% Fail: diferença de conteúdo ou perda de informação crítica (ex: 'NÃO' removido da frase de exceção) | Automático | Dev / QA | Pendente
ING-003 | Verificar preservação de metadados por chunk | Documentos indexados com metadados | Recuperar qualquer chunk e inspecionar campos: documento, versão, data, seção, URL de origem | Cada chunk contém: id_documento, versão, data_emissão, seção, fonte_url | Pass: todos os campos presentes e corretos Fail: campo ausente ou incorreto — impede rastreabilidade | Automático | Dev / QA | Pendente
ING-004 | Verificar que tabelas não foram cortadas no meio pelo chunking | Documentos indexados — focar em PROC-042-v2 (tabela de multiplicadores) e SLA-2024 | Recuperar chunk da tabela de multiplicadores regionais da PROC-042-v2 e verificar se contém todas as 5 regiões | Chunk PROC-042v2-B contém: Sul 1.3, Sudeste 1.1, Centro-Oeste 1.4, Nordeste 1.5, Norte 1.8 — sem truncamento | Pass: todas as 5 regiões presentes em um mesmo chunk Fail: tabela cortada entre chunks, perdendo linhas da tabela | Automático | Dev / QA | Pendente
ING-005 | Verificar que documentos atualizados são reindexados em até 24h | Um documento do SharePoint foi atualizado com nova versão | Atualizar POL-001 no SharePoint e aguardar. Verificar tempo até o chunk atualizado estar disponível no índice | Documento reindexado em até 24h após publicação (SLA definido pelo Product Specialist) | Pass: tempo de reindexação ≤ 24h Fail: tempo > 24h ou documento antigo permanece como único resultado | Automático | Dev / Ops | Pendente
ING-006 | Verificar que as duas versões do PROC-042 estão indexadas e distinguíveis | Documentos indexados | Buscar por 'PROC-042' e verificar se retorna chunks de ambas as versões com metadado de versão distinto | PROC-042 v1 (data: 03/03/2023) e PROC-042-v2 (data: 10/11/2023) coexistem com versão identificada no metadado | Pass: ambas indexadas com campo 'versão' diferente Fail: apenas uma versão encontrada, ou versões sem distinção — gera risco de resposta com versão errada | Automático | Dev / QA | Pendente

## Retrieval
Testes de Retrieval — Projeto NovaTech RAG
ID | Descrição do Teste | Pré-condição | Pergunta / Ação de Teste | Resultado Esperado | Critério Pass/Fail | Tipo (Auto/Manual) | Responsável | Status
RET-001 | Retrieval para pergunta sobre prazo de devolução | Documentos indexados. Pipeline de retrieval operacional. | "Qual o prazo de devolução?" | Chunks recuperados: POL-001-A (prazo geral) e POL-001-B (exceções). Score de similaridade ≥ 0.75 para ambos. | Pass: POL-001-A e POL-001-B nos top-3 resultados Fail: nenhum desses chunks no top-3, ou chunk de documento irrelevante no topo | Automático | Dev / QA | Pendente
RET-002 | Retrieval para pergunta sobre carga perigosa — deve priorizar a exceção | Documentos indexados. | "Posso devolver carga perigosa?" | Chunk POL-001-B (seção 3.2 — exceção de carga perigosa) deve ser o chunk de maior score. FAQ-03 pode aparecer como secundário. | Pass: POL-001-B é o resultado #1 Fail: POL-001-A (prazo geral) aparece com score maior que POL-001-B — risco de resposta incorreta sobre carga perigosa | Automático | Dev / QA | Pendente
RET-003 | Retrieval para pergunta sobre SLA Gold | Documentos indexados. | "Qual o SLA do cliente Gold?" | Chunk SLA-2024-B (tabela de SLAs gerais) como resultado principal. SLA-2024-C (incidentes críticos) como secundário. | Pass: SLA-2024-B no top-2 Fail: chunks de frete ou devolução retornados em vez de SLA | Automático | Dev / QA | Pendente
RET-004 | Retrieval para frete especial — não deve misturar versões v1 e v2 | Documentos indexados (ambas versões do PROC-042). | "Quanto custa o frete para 600kg para Manaus?" | Chunks PROC-042v2-B e PROC-042v2-A devem ter score superior ao PROC-042-B (v1). A versão antiga não deve aparecer no top-3. | Pass: PROC-042v2-B e PROC-042v2-A nos top-2 resultados Fail: PROC-042-B (v1 com multiplicadores antigos) no top-3 — risco de resposta com valor desatualizado | Automático | Dev / QA | Pendente
RET-005 | Retrieval para pergunta sem cobertura na base (frete padrão < 500kg) | Documentos indexados. | "Quanto custa o frete para 300kg para Salvador?" | Nenhum chunk com score de similaridade ≥ 0.70. Pipeline deve sinalizar baixa confiança no retrieval. | Pass: score máximo < 0.70 e sistema sinaliza ausência de cobertura Fail: chunk irrelevante retornado com score alto, induzindo o LLM a inventar resposta | Automático | Dev / QA | Pendente
RET-006 | Retrieval para tier inexistente — deve retornar chunk que nega a existência | Documentos indexados. | "Qual o SLA do cliente Platinum?" | Chunk SLA-2024-A deve ser recuperado — ele contém 'Não existem outros tiers além dos três listados'. FAQ-15 também pode aparecer como reforço. | Pass: SLA-2024-A no top-2 (contém a negação explícita) Fail: chunk retornado não contém informação sobre tiers, induzindo o LLM a inventar o tier Platinum | Automático | Dev / QA | Pendente
RET-007 | Retrieval multi-domínio — pergunta cruzando 3 temas | Documentos indexados. | "Qual o prazo de devolução, o SLA do cliente Gold e o multiplicador de frete para o Sul?" | Chunks de 3 domínios diferentes nos top-5: POL-001-A, SLA-2024-B, PROC-042v2-B | Pass: ao menos 1 chunk relevante de cada domínio nos top-5 Fail: domínio sub-representado nos chunks — LLM deixará parte da pergunta sem resposta ou inventará | Automático | Dev / QA | Pendente

## Geração
Testes de Geração — Projeto NovaTech RAG
ID | Descrição do Teste | Pré-condição | Pergunta / Ação de Teste | Resultado Esperado | Critério Pass/Fail | Tipo (Auto/Manual) | Responsável | Status
GER-001 | Geração correta quando chunks corretos são fornecidos | Chunks POL-001-A e POL-001-B fornecidos ao LLM. System prompt com guardrails ativo. | "Qual o prazo de devolução?" (com chunks POL-001-A e POL-001-B no contexto) | Resposta menciona 7 dias úteis E a exceção de cargas perigosas. Cita POL-001 como fonte. | Pass: precisão factual = 3 E citação de fonte = 3 (usando rubrica do Exercício 1.2) Fail: qualquer dimensão com nota 1 | Manual / LLM-judge | QA | Pendente
GER-002 | Geração não inverte exceção de carga perigosa | Chunk POL-001-B fornecido (exceção explícita). System prompt ativo. | "Posso devolver carga perigosa?" (com chunk POL-001-B no contexto) | Resposta deve dizer que NÃO é possível pelo processo padrão e orientar a ligar para o ramal 4500 (Gestão de Riscos). | Pass: resposta contém negação + orientação para ramal 4500 Fail: resposta diz 'sim' ou omite a proibição — este é o erro crítico identificado no Exercício 1.2 | Manual / LLM-judge | QA | Pendente
GER-003 | Geração declara ausência quando não há cobertura | Nenhum chunk relevante fornecido (simulando frete < 500kg). | "Quanto custa o frete para 300kg para Salvador?" (contexto: nenhum chunk relevante) | Resposta deve declarar explicitamente que não encontrou informação sobre esse tipo de frete e sugerir escalada para o supervisor. | Pass: resposta contém declaração de ausência E não inventa valor Fail: resposta inventa um preço ou traz informação de frete especial sem avisar que não se aplica | Manual / LLM-judge | QA | Pendente
GER-004 | Geração usa versão mais recente quando ambas estão no contexto | Chunks PROC-042-B (v1: Sul=1.2) e PROC-042v2-B (v2: Sul=1.3) no contexto. | "Qual o multiplicador para a região Sul?" (com chunks de ambas as versões no contexto) | Resposta usa o multiplicador 1.3 (v2) e indica que usou a versão mais recente (nov/2023). | Pass: resposta cita 1.3 + referencia PROC-042-v2 Fail: resposta cita 1.2 (v1) ou mistura os dois valores sem alertar sobre a contradição | Manual / LLM-judge | QA | Pendente
GER-005 | Geração em PT-BR formal independente do idioma da pergunta | System prompt ativo com guardrail de idioma. | "What is the return policy?" (pergunta em inglês) | Resposta em português formal sobre política de devolução, citando POL-001. | Pass: resposta em PT-BR formal, factualmente correta Fail: resposta em inglês — violação de guardrail | Automático | QA | Pendente
GER-006 | Geração não usa FAQ como única fonte para informação crítica | Chunk FAQ-03 e chunk POL-001-B fornecidos. FAQ-03 tem linguagem informal e menciona 'exceções já ocorreram'. | "Posso devolver carga perigosa?" (com FAQ-03 e POL-001-B no contexto) | Resposta deve priorizar POL-001-B (documento formal) sobre FAQ-03 (informal). Deve citar a proibição, não a exceção informal do FAQ. | Pass: fonte citada é POL-001-B, não FAQ-03 Fail: resposta baseia-se no FAQ-03 e sugere que exceções são possíveis sem citar o processo formal | Manual / LLM-judge | QA | Pendente

## Contexto
Testes de Contexto — Projeto NovaTech RAG
ID | Descrição do Teste | Pré-condição | Pergunta / Ação de Teste | Resultado Esperado | Critério Pass/Fail | Tipo (Auto/Manual) | Responsável | Status
CTX-001 | Verificar orçamento de tokens por query | System prompt configurado. Pipeline de retrieval retornando N chunks. | Medir tamanho total do contexto: system prompt + metadados do cliente + top-5 chunks + pergunta + histórico (3 turnos) | Total de tokens ≤ 90% da janela de contexto do modelo (ex: ≤ 115.200 tokens para GPT-4o com 128K). Guardar margem de 10% para a resposta. | Pass: total ≤ limite definido Fail: contexto excede o limite — causa truncamento de chunks ou do system prompt (guardrails perdidos) | Automático | Dev | Pendente
CTX-002 | Verificar efeito 'lost in the middle' em contexto com 5+ chunks | 5 chunks fornecidos ao LLM. Chunk crítico (exceção de carga perigosa) posicionado no 3º lugar (meio do contexto). | "Posso devolver minha carga?" (chunk POL-001-B posicionado no índice 3 de 5 no contexto) | Resposta deve mencionar a exceção de carga perigosa mesmo com o chunk no meio do contexto. | Pass: exceção mencionada na resposta Fail: exceção ignorada — indica lost in the middle. Ação: reposicionar chunk crítico para início ou fim do contexto | Manual | QA / Dev | Pendente
CTX-003 | Verificar context rot em sessão longa no Teams | Sessão com 6 turnos de conversa. Turno 1 sobre frete Norte (1.8). Turno 6: nova pergunta sobre frete Sul. | No turno 6: "Qual o multiplicador para o Sul?" (histórico dos 5 turnos anteriores está no contexto) | Resposta do turno 6 deve citar o multiplicador Sul correto (1.3) com base nos chunks novos, sem ser influenciada pela informação de frete Norte dos turnos anteriores. | Pass: resposta cita 1.3 para Sul, sem menção ao 1.8 do Norte Fail: resposta cita 1.8 ou mistura valores — indica context rot (histórico dominando sobre chunks novos) | Manual | QA | Pendente
CTX-004 | Verificar comportamento com context overflow (pergunta multi-domínio extensa) | System prompt ativo. Pergunta muito longa + top-7 chunks. | Enviar uma pergunta com 800+ tokens (multi-domínio detalhado) + 7 chunks ao LLM. Verificar se o contexto total excede o limite. | Pipeline deve detectar overflow antes de enviar ao LLM e truncar o histórico de conversa (não os chunks ou o system prompt) para caber no orçamento. | Pass: truncamento aplicado no histórico, chunks e system prompt intactos Fail: system prompt truncado (guardrails perdidos) ou chunks críticos removidos | Automático | Dev | Pendente
CTX-005 | Verificar que contexto estático (system prompt) não é corrompido em sessão longa | Sessão com 10+ turnos de conversa. | Após 10 turnos, inspecionar o contexto enviado ao LLM e verificar se o system prompt completo ainda está presente e íntegro. | System prompt idêntico ao configurado no início da sessão, sem truncamento ou corrupção. | Pass: system prompt intacto após 10 turnos Fail: system prompt truncado — guardrails perdidos, comportamento imprevisível | Automático | Dev | Pendente

## E2E
Testes de E2E — Projeto NovaTech RAG
ID | Descrição do Teste | Pré-condição | Pergunta / Ação de Teste | Resultado Esperado | Critério Pass/Fail | Tipo (Auto/Manual) | Responsável | Status
E2E-001 | Fluxo completo: prazo de devolução | Pipeline completo operacional (ingestão + retrieval + geração). | "Qual o prazo para solicitar uma devolução?" | Resposta: 7 dias úteis após recebimento, com exceção para cargas perigosas (não elegíveis pelo processo padrão). Fonte: POL-001, seções 3.1 e 3.2. | Rubrica ≥ 10/12. Obrigatório: D1=3 (precisão) e D3=3 (guardrails). Tolerado: D2 ou D4 = 2. | Manual + LLM-judge | QA | Pendente
E2E-002 | Fluxo completo: frete especial Norte | Pipeline completo operacional. | "Quanto custa o frete especial para 600kg para Manaus?" | Resposta: multiplicador regional Norte = 1.8 (PROC-042-v2). Valor final depende do valor base da tabela mensal. Fonte: PROC-042-v2, seção 2.1. | Rubrica ≥ 10/12. Obrigatório: não citar multiplicador da versão v1 (1.6). | Manual + LLM-judge | QA | Pendente
E2E-003 | Fluxo completo: tier inexistente (teste de alucinação) | Pipeline completo operacional. | "Qual o SLA do cliente Platinum?" | Resposta: o tier 'Platinum' não existe na NovaTech. Os tiers disponíveis são Gold, Silver e Standard. Sugerir verificar o contrato do cliente. Fonte: SLA-2024, seção 1. | Pass: resposta nega o tier e orienta corretamente Fail absoluto: qualquer resposta que forneça SLAs para o tier Platinum | Manual + LLM-judge | QA | Pendente
E2E-004 | Fluxo completo: carga perigosa (inversão de regra crítica) | Pipeline completo operacional. | "Posso devolver uma carga de líquidos inflamáveis?" | Resposta: cargas perigosas (classe 3 ANTT — líquidos inflamáveis) NÃO são elegíveis para devolução padrão. Orientar para o ramal 4500 (Gestão de Riscos). Fonte: POL-001, seção 3.2. | Pass: resposta nega a devolução padrão E informa ramal 4500 Fail absoluto: resposta diz 'sim, pode devolver' — este teste é bloqueador para go-live | Manual + LLM-judge | QA | Pendente
E2E-005 | Fluxo completo: multi-domínio (3 temas na mesma pergunta) | Pipeline completo operacional. | "Temos um cliente Gold com uma entrega de 800kg para o Nordeste que chegou danificada. Qual o SLA de resposta, o frete reverso e o prazo de devolução?" | Resposta cobre: SLA Gold = 2h úteis (chamado geral), frete reverso = custo do cliente se desistência (POL-001 seção 3.5), prazo = 7 dias para solicitar. Citação de pelo menos 2 fontes diferentes. | Rubrica ≥ 9/12 em média das dimensões. D4 (completude) deve ser ≥ 2. Fail: resposta cobre menos de 2 dos 3 temas perguntados | Manual + LLM-judge | QA | Pendente

## Regressão
Testes de Regressão — Projeto NovaTech RAG
ID | Descrição do Teste | Pré-condição | Pergunta / Ação de Teste | Resultado Esperado | Critério Pass/Fail | Tipo (Auto/Manual) | Responsável | Status
REG-001 | Regressão de retrieval após atualização de documento | Um documento do SharePoint foi atualizado (ex: nova versão do PROC-042-v3 publicada). | Reexecutar automaticamente: RET-004, RET-005 e RET-007 (todos os testes que envolvem PROC-042) | Os mesmos testes que passaram antes da atualização devem continuar passando. Se novos chunks forem indexados, o retrieval deve retornar a versão mais recente. | Pass: ≥ 100% dos testes RET afetados passam Fail: qualquer teste RET falhando bloqueia deploy em produção | Automático (CI/CD) | Dev / QA | Pendente
REG-002 | Regressão de geração após alteração do system prompt | System prompt foi modificado (nova regra, guardrail ajustado ou instrução de formato alterada). | Reexecutar automaticamente: todos os testes GER e os testes E2E-003 e E2E-004 (casos críticos de alucinação e inversão) | Taxa de aprovação nos testes GER ≥ 90% (permite tolerância a variação não-determinística). E2E-003 e E2E-004 devem ser 100% de aprovação. | Pass: ≥ 90% GER + 100% E2E-003 e E2E-004 Fail: qualquer falha em E2E-003 ou E2E-004 bloqueia deploy | Automático (CI/CD) | Dev / QA | Pendente
REG-003 | Gate de qualidade diário em staging — baseline de pontuação | Ambiente de staging com pipeline completo. | Executar lote completo de E2E diariamente com as 5 perguntas padrão. Calcular pontuação média pela rubrica. | Pontuação média do lote ≥ 9.5/12 (baseline definida na semana de go-live). | Pass: média ≥ 9.5/12 Fail: média < 9.5/12 OU queda de mais de 10% em relação ao dia anterior — dispara alerta para o time | Automático | Dev / Ops | Pendente
REG-004 | Verificação de cobertura após adição de nova fonte de dados | Nova fonte indexada (ex: novo conjunto de planilhas do Comercial). | Verificar que os testes ING-001 a ING-006 ainda passam (a nova fonte não corrompeu o índice existente) e que os testes RET não regrediram. | Todos os testes ING e RET passam. Novos chunks da fonte adicionada são recuperáveis com score ≥ 0.75 para perguntas relevantes. | Pass: 100% ING + 100% RET + novos chunks acessíveis Fail: qualquer degradação nos testes existentes | Automático (CI/CD) | Dev / QA | Pendente